## WBS
WBS 일정 |  | 실행
구 분 |  | 2월 6일 | 2월 7일 | 2월 8일 | 2월 9일 | 2월 10일 | 2월 13일 | 2월 14일 | 2월 15일 | 2월 16일 | 2월 17일 | 2월 20일 | 2월 21일 | 2월 22일 | 2월 23일 | 2월 24일 | 2월 27일 | 2월 28일 | 3월 1일 | 3월 2일 | 3월 3일
|  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
주제선정
2 Depth | 100대 기업조사 | bar: 2월 6일 월 to 2월 8일 수
2 Depth | 후보 선정 | bar: 2월 7일 화 to 2월 8일 수
2 Depth | 주제 선정 | bar: 2월 8일 수
비교분석
2 Depth | 자료조사 | bar: 2월 9일 목 to 2월 14일 화
2 Depth | 기업분석 | bar: 2월 9일 목 to 2월 14일 화
2 Depth | UI/UX분석 | bar: 2월 9일 목 to 2월 14일 화
2 Depth | 경쟁사분석 | bar: 2월 9일 목 to 2월 14일 화
2 Depth | 벤치마킹 | bar: 2월 9일 목 to 2월 15일 수
2 Depth | 기획의도 산출 | bar: 2월 9일 목 to 2월 14일 화
정보구조설계 | bar: 2월 13일 월
워크플로우 | bar: 2월 14일 화 to 2월 15일 수
와이어프레임 | bar: 2월 20일 월 to 2월 27일 월
스토리보드 | bar: 2월 20일 월 to 2월 27일 월
컨셉가이드 | bar: 2월 20일 월 to 2월 27일 월
2 Depth | 기존 콘셉트 분석 | bar: 2월 20일 월 to 2월 27일 월
2 Depth | 색상, 폰트 선정 | bar: 2월 20일 월 to 2월 27일 월
2 Depth | 비주얼 소스 조사 | bar: 2월 20일 월 to 2월 22일 수
UI 구성요소
2 Depth | 구성 요소 시각화 | bar: 2월 21일 화 to 2월 22일 수
UI디자인
2 Depth | 페이지별 디자인 | bar: 2월 21일 화 to 2월 24일 금
2 Depth | 이벤트 선정 | bar: 2월 21일 화 to 2월 27일 월
2 Depth | 수정 및 보완 | bar: 2월 21일 화 to 3월 3일 금
퍼블리싱
2 Depth | 퍼블리싱
2 Depth | 이벤트 삽입
테스트
2 Depth | 최적화 검사
2 Depth | 크로스 브라우징 체크
2 Depth | 디버깅
웹게시, 완료
발표 | bar: 2월 16일 목; 3월 3일 금

## 역할
대분류 | 중분류 | 조장 | 기획 | 디자인 | 개발
|  | 명지애 | 정재연 | 정우현 | 이승아
기획 | 자료조사 | 경쟁사 기업분석(홈플러스) | 자사 기업분석 | 자사 기업분석 | 경쟁사 기업분석(롯데마트)
| 기획의도 | 기획의도 추가 수정 | 기획의도 산출
| 타겟팅 |  |  | 타겟 분석 | 타겟 조사 및 설정
| UI분석 | 경쟁사 사이트분석(홈플러스) | 자사 사이트 분석 | 자사 사이트 분석 | 경쟁사 사이트분석(롯데마트)
| 개선 방향 도출 |  | 개선 방향 도출
| 벤치 마킹 | 하림, 메가 마트 |  | 중앙 그룹, 더테이스터블
| 정보구조설계 | 정보 구조 설계 및 gnb 변경 | 정보 구조 설계 및 gnb 변경 | 정보 구조 설계 수정 | 정보 구조 설계 수정
워크플로우
| 발표자료 | 전체 PPT 자료 | 대본 및 PPT 자료 검토 | 조원소개 | PPT 수정
디자인 | 콘셉트 가이드 |  |  | 콘셉트, 상징색 설정
| 와이어 프레임 | PC, M 전체 페이지 | PC, M 전체 페이지 | PC, M 전체 페이지 | PC, M 전체 페이지
| 스토리 보드 | 기업개요, 메인(M) | 기업개요, 메인(M) | 메인, 채용정보, 로그인(PC) | 메인, 채용정보, 로그인 (PC)
| 목업 |  |  | 전체 페이지 목업 | 전체 페이지 목업
| 페이지 디자인 | 기업개요, 모바일 GNB, 로그인 디자인 | 전체 디자인 모바일화 작업 | 메인 페이지, 입사지원, 채용정보 디자인 | 채용정보, 기업개요, 회원가입 디자인
| 발표자료 | 조원 소개, 콘셉트, 타겟팅 페이지 | PPT자료 수정 | 전체 PPT 자료 | PPT자료 수정
개발 | 퍼블리싱 | 기업개요(PC, M), GNB(PC, M), 푸터(M) | 로그인, 회원가입 PC, M(+PHP) | 채용공고, 투자정보 PC, M | 메인, 나의 지원현황, 입사지원 PC, M
| 이벤트 삽입 | 기업개요(PC, M), GNB(PC, M) | 로그인, 회원가입 PC, M(+PHP) | 채용공고, 투자정보 PC, M | 메인, 나의 지원현황, 입사지원 PC, M
디버깅
크로스 브라우징
| 기타 | meta tag(og) |  | meta tag favicon, pc 버전 보기 | 모바일 접속
발표자료

## pc
구분 | 기능번호 | 기능분류 | 기능(이벤트) | 담당자 | 사용언어
gnb(PC) | pc-gnb-1 | hover | 마우스 오버 시 서브 메뉴 슬라이드 다운 | 강재민 | JS, CSS
gnb(PC) | pc-gnb-2 | click | 언어, 패밀리 사이트 탭 클릭시 컨텐츠 노출 | 강재민 | JS, CSS
gnb(PC) | pc-gnb-3 | click | 햄버거 토글버튼 클릭시 사이트맵 노출 | 강재민 | JS, CSS
gnb(PC) | pc-gnb-4 | hover | GNB, LNB 마우스 오버시 보더, 폰트 색상 변경 | 강재민 | JS, CSS
gnb(PC) | pc-gnb-5 | hover | 헤더 마우스 오버시 로고 색상 변경 | 강재민 | JS, CSS
gnb(PC) | pc-gnb-6 | mouseout | 헤더 마우스 아웃 시 노출된 컨텐츠 초기화 | 강재민 | JS, CSS
footer(PC) | pc-foot-1 | click | top 버튼 클릭 시 최상단 이동 | 강재민 | JS, CSS
main(index.html) | pc-main-1 | setinterval | 프로그레스바 슬라이드 | 강재민 | JS, CSS
main(index.html) | pc-main-2 | click | 하단 컨텐츠 유무 스크롤 다운 | 강재민 | CSS
main(index.html) | pc-main-3 | click | 탭메뉴 클릭시 컨텐츠 변경 | 강재민 | CSS
main(index.html) | pc-main-4 | hover | 탭메뉴 오버시 배경, 폰트 색상변경 | 강재민 | CSS
main(index.html) | pc-main-5 | hover | 탭메뉴 컨텐츠 오버시 그레이스케일 효과 | 유진영 | CSS
main(index.html) | pc-main-6 | hover | 탭메뉴 컨텐츠 오버시 스케일 커지는 효과 | 강재민 | CSS
main(index.html) | pc-main-7 | click | 탭메뉴 다운로드 클릭시 파일 다운로드 | 강재민 | CSS
sub(sub.html) | pc-sub-1 | click | 우측 원형내비게이션 클릭시 해당 섹션이동, 백그라운드 컬러 변경, 스크롤 위치에 따라 백그라운드 변경 | 김조은 | JQuery, CSS
sub(sub.html) | pc-sub-2 | setinterval | 텍스트 fadeIn, fadeOut | 김조은 | JQuery, CSS
sub(sub.html) | pc-sub-3 | click | 텍스트 마우스 아이콘 클릭시 아래 섹션으로 이동 | 김조은 | JQuery, CSS
sub(sub.html) | pc-sub-4 | setinterval | 숫자 자동증가 | 김조은 | JS, CSS
sub(sub.html) | pc-sub-5 | setinterval | 박스 해당위치에서 좌우에서 날아오게 하기 | 김조은 | JQuery, CSS
sub(sub.html) | pc-sub-6 | setinterval | 해당 위치에서 연혁 2초마다 텍스트, 아이콘에 효과주기 | 김조은 | JQuery, CSS
sub(sub.html) | pc-sub-7 | click | 해당위치에서 더보기 버튼 클릭시 박스 나타나게 하기 | 김조은 | JQuery, CSS
sub(sub.html) | pc-sub-8 | click | 홍보영상 플레이버튼 클릭시 모달창으로 영상띄우기 | 김조은 | JQuery, CSS
notice(noticelist.php) | pc-list-1 | click | 게시글 제목을 클릭시 해당 내용페이지로 이동 | 김민석 | php
notice(noticelist.php) | pc-list-2 | click | 글쓰기 버튼 클릭시 글쓰기 페이지로 이동 | 김민석 | php
notice(noticewrite.php) | pc-write-1 | click | 내용 작성후 작석버튼 클릭시 데이터베이스 저장, 출력 | 김민석 | php
notice(noticeview.php) | pc-view-1 | click | 입력된 데이터 수정,삭제,목록으로 가기 버튼 | 김민석 | php
notice(noticeconfirm.php) | pc-confirm-1 | click | 삭제버튼과 취소 버튼 | 김민석 | php
login(login.php) | pc-login-1 | click, alert | 등록되지 않은 아이디 입력 후 로그인 버튼 클릭시 login_checkout.php로 연결되어 '일치하는 아이디가 없습니다.'라는 alert가 뜸 | 유진영 | php, JS
login(login.php) | pc-login-2 | click, alert | 틀린 비밀번호 입력 후 로그인 버튼 클릭시 login_checkout.php로 연결되어 '비밀번호가 일치하지 않습니다.'라는 alert가 뜸 | 유진영 | php, JS
login(login.php) | pc-login-3 | click, alert | 아이디, 비밀번호를 입력하지 않고 로그인버튼 클릭시 login_checkout.php로 연결되어 '아이디 또는 비밀번호를 입력해주세요.'라는 alert가 뜸 | 유진영 | php, JS
login(login.php) | pc-login-4 | click , alert | 아이디, 비밀번호 입력 후 로그인버튼 클릭시 login_checkout.php로 연결되어 '로그인 되었습니다'라는 alert 뜨고 회원정보가 나타남 | 유진영 | php, JS
login(login.php) | pc-login-5 | click | 회원가입 버튼 클릭시 회원가입 페이지로 이동 | 유진영 | php
login(login.php) | pc-login-6 | click, alert | 회원정보 화면 하단 로그아웃 버튼 클릭시 logout.php로 연결되어 '로그아웃 되었습니다' 라는 alert 뜨고 세션이 종료되며 로그인화면으로 이동 | 유진영 | php, JS
login(login.php) | pc-login-7 | click | 회원정보 화면 하단 회원정보수정 버튼 클릭시 회원정보 수정 페이지로 이동 | 유진영 | php, JS
register(register.php) | pc-register-1 | click, alert | 회원수정 화면에서 이름, 아이디, 비밀번호 중 하나라도 입력 안 할 시 register_update.php로 연결되어 '_가 넘어오지 않았습니다.'라는 alert 뜸 | 유진영 | php, JS
register(register.php) | pc-register-2 | click, alert | 이름, 아이디, 패스워드를 모두 입력 후 하단 회원가입 버튼 클릭시 register_update.php로 연결되어 '회원가입이 완료되었습니다.' 라는 alert 뜨고 로그인페이지로 이동 | 유진영 | php, JS
register(register.php) | pc-register-3 | click | 회원가입 화면에서 하단 취소버튼 클릭시, login.php 회원정보로 돌아감 | 유진영 | php
register(register.php) | pc-register-4 | click | 회원수정 입력 화면에서 하단 취소버튼 클릭시, login.php 회원정보로 돌아감 | 유진영 | php
register(register.php) | pc-register-5 | click, alert | 이름, 아이디, 패스워드를 모두 입력 후 하단 회원정보수정 버튼 클릭시 register_update.php로 연결되어 '회원수정이 완료 되었습니다.'라는 alert 뜨고 login.php 회원정보 화면으로 이동 | 유진영 | php, JS

## m
구분 | 기능번호 | 기능분류 | 기능(이벤트) | 담당자 | 사용언어
footer(m) | m-foot-1 | change | select 옵션 변경 시 패밀리 사이트 이동 | 이승아 | JS, Jqeury, CSS
footer(m) | m-foot-2 | tab | top 버튼 탭 시 최상단 이동 | 명지애 | JS, Jqeury, CSS
footer(m) | m-foot-3 | tab | PC버전 보기 탭 시 PC홈페이지 이동 | 정우현 | JS, Jqeury
main(index.html) | m-main-1 | load | 해당 섹션 이동 시 text 위치 변경 | 이승아 | JS, Jqeury, CSS
main(index.html) | m-main-2 | change | select 옵션 변경 시 매장 정보 변경 | 이승아 | JS, Jqeury, CSS
main(index.html) | m-main-3 | tab | 섹션별 nav 탭 시 해당 섹션 이동 | 이승아 | JS, Jqeury, CSS
sub1(about.html) | m-about-1 | scroll | 해당 섹션 이동 시 요소 순서대로 fade-in | 명지애 | JS, Jqeury, CSS
sub1(about.html) | m-about-2 | change | select 옵션 변경 시 연혁 내용 변경 | 명지애 | JS, Jqeury, CSS
sub1(about.html) | m-about-3 | tab | 탭 메뉴 탭 시 노출 컨텐츠 변경 | 명지애 | JS, Jqeury, CSS
sub1(about.html) | m-about-4 | tab | 더보기 버튼 탭 시 뉴스 추가 노출 | 명지애 | JS, Jqeury, CSS, JSON
sub1(about.html) | m-about-5 | API | 카카오 맵 API 이용 이마트 위치 표시 | 명지애 | JS, Jqeury, CSS
sub2(career.html) | m-career-1 | change | select 옵션 변경 시 노출 공고 변경 | 정우현 | JS, Jqeury, CSS
sub2(career.html) | m-career-2 | scroll | 해당 섹션 이동 시 border 값 변경 | 정우현 | JS, Jqeury, CSS
sub4(join.html) | m-join-1 | tab | 해당 메뉴 탭 시 내용 하단 노출 | 정재연 | JS, Jqeury, CSS
sub4(join.html) | m-join-2 | tab | checkbox 미체크시 문구 노출 | 정재연 | JS, Jqeury, CSS
sub4(join.html) | m-join-3 | tab | 정보 전체 입력 후 버튼 탭 시 회원가입 | 정재연 | PHP, JS
sub4(join.html) | m-join-4 | tab | 정보 미입력시 정보 입력 안내 alert | 정재연 | PHP, JS
sub4(signin.html) | m-sign-1 | tab | 해당 정보 입력 후 버튼 탭 시 로그인 | 정재연 | PHP, JS
sub5(career.php) | m-carph-1 | tab | 입사지원 버튼 탭 시 입사지원 완료 | 이승아 | PHP
sub6(career.php) | m-carph-2 | tab | 해당 정보 미입력시 정보 입력 안내 alert | 이승아 | PHP
sub5(career_list.php) | m-carph-3 | change | select 옵션 변경 시 해당 공고만 노출 | 이승아 | PHP