## Sheet1
일석사조 하나금융그룹 WBS 작업도
항목 | 내용 | 파트 | 작업자 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 02/07 | 02/08 | 02/09 | 02/10 | 02/13 | 02/14 | 02/15
기획 (7일) | 주제선정 | 기업선정 | 강재민,김민석,김조은,유진영 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 1일
| UI/UX 분석 | 자사, 타사분석 | 강재민,김민석,유진영 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 1.5일
| 벤치마킹 |  | 강재민,김민석,김조은,유진영 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 1일
| 정보 수집 및 정보 통합 | 기업소개, 경쟁사분석, 타겟, 개선방안 | 강재민,김민석,김조은,유진영 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 0.5일
| 정보구조설계 1DEPTH ,2DEPTH | 아이디어스케치, 최종 정보구조설계 확립 | 강재민,김민석,김조은,유진영 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 1일
| 홈페이지 방향성 정하기 | 기획의도, 개발범위, 워크플로우 | 강재민,김민석,김조은,유진영 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 1일
| ppt제작 및 수정 |  | 강재민,김민석,김조은,유진영 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 1일
기획 발표 (2023-02-16)
[7 empty] | 02/20 | 02/21 | 02/22 | 02/23 | 02/24 | 02/27 | 02/28 | 03/02
디자인 (8일) | 와이어프레임 제작 | 메인페이지 | 강재민 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 0.5일 | bar: 02/20
서브페이지 | bar: 02/20
로그인,회원가입,게시판 | bar: 02/20
| 스토리보드 제작 | PC, 모바일 메인페이지 | 김민석 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 0.5일 | bar: 02/20
PC, 모바일 서브페이지 | bar: 02/20
PC 게시판 | bar: 02/20
| 스타일가이드 | 레이아웃 | 강재민 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 1일 | bar: 02/21
|  | 콘셉트 가이드 | 유진영 | bar: 02/21
|  | 색상 | 김조은 | bar: 02/21
|  | 폰트 | 김민석 | bar: 02/21
|  | 스타일가이드- UI구성요소 | 강재민,김조은,유진영 | bar: 02/21
| 디자인 제작 | PC 메인 디자인 | 강재민,김민석,김조은,유진영 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 1일 | bar: 02/22
|  | PC 서브 디자인 | 김민석, 유진영, 김조은 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 1일 | bar: 02/23 to 02/24
|  | PC 로그인, 회원가입, 게시판 디자인 | 김조은 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 1일 | bar: 02/23 to 02/24
|  | MOBILE 메인 디자인 | 유진영 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 0.5일 | bar: 02/27
|  | MOBILE 서브 디자인 | 김조은 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 0.5일 | bar: 02/27
|  | MOBILE 로그인, 회원가입, 게시판 디자인 | 김조은,유진영 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 0.5일 | bar: 02/28
| 디자인 프로토타이핑 | PC, MOBILE 디자인 프로토타이핑 | 김조은 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 0.5일 | bar: 02/28
| 디자인 최종 점검,수정 및 ppt 제작 |  | 강재민,김민석,유진영 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 1일 | bar: 03/02
디자인 발표 (2023-03-03)
[7 empty] | 03/06 | 03/07 | 03/08 | 03/09 | 03/10 | 03/13 | 03/14
개발 (7일) | 개발 | 공용 헤더,푸터 (PC,Mobile) 개발 | 강재민 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 1일 | bar: 02/20
|  | PC, MOBILE 메인페이지 개발 | 강재민 | 2023-03-07 | 2023-03-10 | 4일 | bar: 02/21 to 02/24
|  | PC, MOBILE 서브페이지 개발 | 강재민,김조은 | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 5일 | bar: 02/20 to 02/24
|  | PC, MOBILE 로그인, 회원가입(PHP) 개발 | 강재민,유진영 | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 5일 | bar: 02/20 to 02/24
|  | PC, MOBILE 게시판(PHP) 개발 | 강재민,김민석 | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 5일 | bar: 02/20 to 02/24
| 최종 정리 및 테스트 | 프로젝트 기능 정의서 | 강재민,김민석,김조은,유진영 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.25일 | bar: 02/27
|  | 프로젝트 형상관리 | 강재민 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.25일 | bar: 02/27
|  | CPM, WBS 작업 및 문서 통합 정리 | 유진영 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.25일 | bar: 02/27
|  | 마크업검사, 유효성검사, 웹접근성검사, 크로스브라우징 | 강재민,김조은 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.25일 | bar: 02/27
| 수정 및 보완 테스트 |  | 강재민,김민석,김조은 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.4일 | bar: 02/28
| 업로드 | 최종 점검 후 서버 업로드 | 유진영 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.1일 | bar: 02/28
|  | ppt제작 및 수정 | 유진영 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.5일 | bar: 02/28
개발, 최종 발표 (2023-03-15)