## Sheet1
Level | WBS Code | Elemenent | Pre-Tosk | Day
A |  | 기획, 분석, 설계 |  | 7일
| A-1 | 시가총액 100대 기업 주제선정 | ㅡ | 1일
| A-2 | 분석 | ㅡ | 3일
| A-2-1 | UI,UX 분석 | ㅡ | 1.5일
| A-2-2 | 벤치마킹 | ㅡ | 1일
| A-2-3 | 정보 수집 및 정보 통합 | ㅡ | 0.5일
| A-3 | 정보구조설계 1Depth,2Depth | ㅡ | 1일
| A-4 | 홈페이지 방향성 정하기 | ㅡ | 1일
| A-5 | PPT제작 및 수정 | ㅡ | 1일
B |  | 설계, 스타일가이드 | A | 2일
| B-1 | 설계 | A | 1일
| B-1-1 | 와이어 프레임 제작 | A | 0.5일
| B-1-2 | 스토리보드 제작 | A | 0.5일
| B-2 | 스타일가이드 | A | 1일
| B-2-1 | 레이아웃 | A | 0.2일
| B-2-2 | 콘셉트 가이드 | A | 0.2일
| B-2-3 | 색상 | A | 0.2일
| B-2-4 | 폰트 | A | 0.2일
| B-2-5 | UI구성요소 | A | 0.2일
C |  | 디자인 | A,B | 6일
| C-1 | PC 디자인 제작 | A,B | 3일
| C-1-1 | PC 메인 디자인 | A,B | 1일
| C-1-2 | PC 서브 디자인 | A,B | 1일
| C-1-3 | PC 로그인,회원가입,게시판 디자인 | A,B | 1일
| C-2 | MOBILE 디자인 제작 | A,B | 1.5일
| C-2-1 | MOBILE 메인 디자인 | A,B | 0.5일
| C-2-2 | MOBILE 서브 디자인 | A,B | 0.5일
| C-2-3 | MOBILE 로그인,회원가입,게시판 디자인 | A,B | 0.5일
| C-3 | 디자인 프로토타이핑 | A,B | 0.5일
| C-4 | 디자인 최종 점검,수정 및 ppt 제작 | A,B | 1일
D |  | 개발 | A,B,C | 5일
| D-1 | 공용 헤더,푸터 (PC,Mobile) 개발 | A,B,C
| D-2 | PC, MOBILE 메인 개발 | A,B,C
| D-3 | PC, MOBILE 서브 개발 | A,B,C
| D-4 | PC , MOBILE 로그인,회원가입 개발 | A,B,C
| D-5 | PC, MOBILE 게시판 개발 | A,B,C
E |  | 최종 정리 및 테스트 | A,B,C,D | 1일
| E-1 | 프로젝트 기능 정의서 | A,B,C,D
| E-2 | 프로젝트 형상관리 | A,B,C,D
| E-3 | CPM, WBS 작업 및 문서 통합 정리 | A,B,C,D
| E-4 | 마크업검사, 유효성검사, 웹접근성검사, 크로스브라우징 | A,B,C,D
F |  | 수정 및 보완 테스트 | A,B,C,D,E | 0.4일
G |  | 업로드 | A,B,C,D,E,F | 0.6일
| G-1 | 최종 점검 후 서버 업로드 | A,B,C,D,E,F
| G-2 | ppt제작 및 수정 | A,B,C,D,E,F